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ANNEXE 1 : FICHE SYNTHÉTIQUE – PROJET DU SMO LOIR-ET-CHER NUMÉRIQUE POUR L’INDRE ET LOIRE
· TERRITOIRE
Pop. : 600 252 (49% en zone non conventionnée)  
Densité : 98 hab. /km² (moyenne nat. 103.6) Source : Insee 2013
Nb d’entreprises de plus de 20 salariés : 1 120
Part de résidences secondaires : 4,5%
Taux FSN : 43,9%                Plafond FSN : 377€
Lignes ADSL dégroupées : 85,7%         Lignes ADSL inférieures à 4 Mbps : 9.8% (Source Observatoire France THD)
· ARTICULATION DES INITIATIVES PUBLIQUES ET PRIVÉES
CCRANT : 10 décembre 2014   Consultation ARCEP : s’achève fin juillet 2017
Conventions de déploiement sur le territoire : CPSD signée le 17 mars 2014 : CA Tour(s)plus, Etat, Département, Région avec Orange
Déploiements FttH d’initiative privée : 19 communes de l’agglomération de Tours soit 49% des prises du territoire départementale
Déploiements FttO d’initiative privée : 56 communes 
· OBJECTIFS DE COUVERTURE À LONG TERME (SDTAN)
Adoption du SDTAN : V4 en Décembre 2016
Couverture : 100% FttH à horizon 2023 (hors zones d’initiative privée)
· PROJET PHASE FSN – PÉRIODE DE 5 ANS 2018 – 2022
Coûts du projet :
	Composante
	Quantitatifs
	Coût total
	Dont FSN
	Coût/ligne
	Calendrier

	FttH*
	179 361 prises
	189,8 M€
	51,8M€
	1 059 €
	2018-2022

	FttH racco.
	116 855 racco.
	49,8 M€
	9,1M€
	427 €
	2018-2022

	Inclusion numérique
	4 800 kits
	2,4 M€
	0,7M€
	500 €
	2018-2022

	Etudes
	-
	1,0 M€
	0,3M€
	
	2018-2022

	Coût total :  243.0 M€ (dont 61,9 M€ hors bonus soit 68,1M€ FSN avec bonus)


* : hors raccordement, bâtiments prioritaires, ZATHD
Notes sur les déploiements : Le cahier des charges de la DSP respecte pleinement les principes d’harmonisation des déploiements de la Mission Très Haut Débit.
Porteur du projet (exerçant la compétence L1425-1) : A ce stade : SMO Touraine Cher Numérique (qui a confié une délégation de compétence au SMO Loir-et-Cher Numérique pour lancer les démarches de procédures de mise en concurrence)
A horizon octobre 2017 : SMO commun bidépartemental Val de Loire Numérique (37/41)
Maître d’ouvrage (si différent) : 
Montage juridique : 
Les collectivités d’Indre-et-Loire ont décidé de ne pas dissocier la construction de l’exploitation.
Montage supra-départemental avec le Loir-et-Cher.
Plan de financement hors contribution du Délégataire :
Contribution du Délégataire estimée à 250 € par prise raccordable et 250 € par raccordement (taux estimé de 65%) soit au global 413 € / prise raccordable à savoir 74,0 M€
Le plan de financement du projet est établi sur un total de 170,6 M€ de contributions publiques, pour un coût public net de 169,0 M€.
	
	Communes et interco.
	Département
	Région
	Etat (dont FSN)
	Europe (dont FEDER)
	Autres* :

	Montant (en M€)
	33,2M€
	33,2M€
	26,4M€
	68,1M€
	4,7M€
	5M€

	%
	19%
	19%
	15%
	40%
	3%
	3%


* SIEL : Syndicat Intercommunal d’Énergie d’Indre-et-Loire
Calendrier des procédures (distinguer le cas échéant marchés de travaux et exploitation) :
Planning de la procédure de DSP :
· Janvier 2017 : Lancement de la procédure de DSP
· Avril 2017 : Réception des offres
· A partir de juin 2017 : Négociations
· Décembre 2017 : Comité syndical – Délibération approbation contrat
Planning de déploiement :
· Déploiement prévu sur 6 ans

· NOTES ET COMMENTAIRES (AUTRES)
2 réseaux d’initiative publique sont présents sur le territoire d’Indre-et-Loire :
· Le réseau de Tours Métropole Numérique (310km de fibre optique) dont le tracé se trouve quasi exclusivement sur les communes de la zone AMII
· Un réseau hertzien (disponible sur 66 communes) dans le cadre d’un marché de services confié à RLAN
Par ailleurs des opérations de montée en débit (18 NRA ZO et 30 NRA MED mis en œuvre), aucune opération subventionnée par l’Etat.




